## Planilha1
Atividade	data entrega
Consultar hospitais	06/10/18
Criar tratamento de perfil de usuário (médico,paciente)	03/10/18
Cadastrar vacinas no banco de dados	29/09/18
Consultar vacina por usuário	29/09/18
Tela de cadastro completa	26/09/18
Consulta de posto de saúde	24/09/18	ok
Feed de notícias	24/09/18
configuração de banco de dados	23/09/18	ok
Estrutura de menu	22/09/18	ok